웰빙캠페인 킥오프 회의 메모

(회의 중 받아적은 메모 — 정리 안 됨)

9/15 월 14시~15시10분 3층 회의실

참석 - 인사팀 김OO 팀장, 인사팀 박OO, 마케팅 이OO, 총무 정OO, 안전보건 최OO (연구개발본부 담당자는 불참, 나중에 공유하기로)

- 올해 웰빙 프로그램 참여율이 낮다는 얘기 나옴. 작년보다 떨어졌다고 함. 정확한 수치는 인사팀에서 다시 뽑기로

- 이OO: 홍보가 부족했던 것 같다. 사내 게시판만 썼는데 아무도 안 본다고

- 정OO: 엘리베이터 모니터 활용 가능. 총무팀에서 슬롯 확보 가능한지 확인해본다고 함

- 최OO: 안전보건 쪽 캠페인이랑 묶으면 예산 같이 쓸 수 있을듯. 근데 예산 승인은 아직

*** 숏폼 영상 만들자는 얘기 (이OO 제안) ***

- 30초 정도. 엘리베이터 모니터랑 사내 게시판 동시 게시

- 주제는 점심시간 걷기. 15분만 걸어도 오후 집중력 달라진다는 내용

- 톤은 가볍게. 훈계하는 느낌 나면 역효과라고 다들 동의함

- 김팀장: 제품 관련 내용은 절대 넣지 말 것. 심의 이슈. 사내 캠페인 소재만

- 박OO: 설문 결과 보니까 스트레칭 프로그램 요청이 제일 많았음. 걷기랑 같이 갈 수 있는지 검토

일정 관련

- 10월 중 런칭 목표인데 확정 아님

- 영상 시안은 9월말까지 보기로? (이OO가 만들어오기로 한 것 같은데 확실치 않음)

- 예산은 다음 회의 전까지 최OO가 안전보건 예산 항목 확인

기타

- 부서별 걷기 대회 아이디어 나왔는데 이번엔 안 하기로. 인원 관리가 어렵다고

- 재택근무자 참여 방법 논의 필요. 결론 안 남

- 다음 회의 9/22 같은 시간 (변경될 수 있음)

--- 메모 끝 ---

※ 참석자 이름/부서는 확인 필요. 급하게 적어서 직급 틀렸을 수 있음