## Slide 1
4일차 5교시 · 실행계획과 최종 보고
개선안 실행계획 수립
과제 · 일정 · 담당 · KPI 를 한 표로
생산안전본부 및 품질환경단 직무훈련
생성형 AI 활용 실무 · 2026. 10. 12.~15.

## Slide 2
이 시간의 목표
45분 뒤에는
①
1위 대안을 과제와 세부 활동(WBS)으로 쪼개고 담당 · 일정을 붙인다
②
성과지표마다 기준선 · 목표값 · 점검 주기를 정한다
③
AI 초안을 자원 · 승인 · 안전으로 점검해 간트 표로 완성한다
결과물은 07_improvement_workbook 의 4_실행계획 시트
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 4일차 5교시 · 실습
02

## Slide 3
핵심 개념
실행계획의 일곱 요소 — 좋은 예와 나쁜 예
요소
좋은 예
나쁜 예
과제
T1 SF-02 열전대 재교정
품질 개선
세부 활동
TC-3 교정 후 기록 입력
설비 점검 강화
담당
설비보전 · 품질 · 생산
다 같이
일정
즉시 · 1개월 · 3개월
빠른 시일 내
KPI · 목표값
온도편차 6°C 안팎
온도 안정화
점검 주기
2주간 매일 → 주 1회
수시
위험과 대응
정지 시 생산 계획 조정
없음
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 4일차 5교시 · 실습
03

## Slide 4
핵심 개념
선행지표와 후행지표를 섞어 둔다
선행지표 — 원인 쪽
매일 바로 움직임이 보인다
SF-02 온도편차 평균
체크리스트 이행률
교육 이수율
후행지표 — 결과 쪽
몇 주가 쌓여야 판단할 수 있다
SF-02 불량률
소결밀도 Cpk
SF-02 OEE
VS
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 4일차 5교시 · 실습
04

## Slide 5
돌아갈 기준선
목표값은 데이터 안에 이미 있다 — SF-02
지표
PM 후 현재
PM 전 기준선
목표값
온도편차 평균
16.6°C
6.0°C
6°C 안팎
소결밀도 Cpk
0.40
1.54
1.33 이상
불량률
6.50%
2.11%
2.1% 수준
OEE
64.9%
82.8%
83% 수준
일평균 양품
5,749개
7,334개
약 1,585개 회복
Cpk 1.33 은 현장에서 널리 쓰는 「공정능력 충분」 기준 · PM 전 실적 1.54
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 4일차 5교시 · 실습
05

## Slide 6
실습 흐름
다섯 단계 — 4_실행계획 시트 하나로
오전 3_대안평가매트릭스 의 1위 대안에서 시작합니다
1. 과제 3개
멈추기 · 재발 막기
· 일찍 알기
2. AI 초안
WBS · 담당
· 일정 · KPI
3. 기준선 확인
피벗으로
2.11% 재계산
4. 간트
조건부 서식
막대 일정
5. 현실성 점검
자원 · 승인
· 안전
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 4일차 5교시 · 실습
06

## Slide 7
1단계
1위 대안을 세 갈래 과제로
01
T1 열전대 재교정
손실을 멈추는 응급조치
즉시 · 설비보전
02
T2 재가동 체크리스트
같은 누락을 막는 재발 방지
1개월 · 설비보전 · 생산
03
T3 SPC 알람
다음 이상을 일찍 알기
3개월 · 품질
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 4일차 5교시 · 실습
07

## Slide 8
4단계
간트 형태 — 같은 주에 같은 담당이 몰리는지
활동
담당
1주
2주
3~4주
2개월
3개월
T1 열전대 교정
설비보전
■
T1 시험 소결
품질
■
T2 체크리스트
설비보전
■
■
T2 작업자 교육
생산
■
■
T3 관리한계
품질
■
T3 알람 시험
보전 · 품질
■
■
효과 확인
생산
■
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 4일차 5교시 · 실습
08

## Slide 9
5단계 — 자주 틀리는 지점
AI 초안은 우리 공장의 사정을 모른다
위험
대응
교정 중 SF-02 정지
SF-01 부하 조정 · 주말 교대
교정 표준기 의뢰 지연
1주 차 첫 활동으로 의뢰
고온 설비 작업 안전
냉각 확인 · 잠금(LOTO) 명시
SPC 오경보로 무시
2주 시험 운영 뒤 임계값 조정
체크리스트 형식화
기록 없으면 재가동 승인 안 함
담당 칸에 「전원」 · 일정 칸에 「수시」가 있으면 다시 씁니다
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 4일차 5교시 · 실습
09

## Slide 10
확인 포인트
이 시간이 끝날 때 확인할 것
1
세부 활동마다 담당 역할 하나가 붙어 있다
2
선행지표와 후행지표가 함께 있다
3
목표값마다 근거를 말할 수 있다
4
PM 전 불량률 2.11% 를 피벗으로 다시 계산했다
5
위험과 대응 표에 안전(냉각 · 잠금)이 있다
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 4일차 5교시 · 실습
10

## Slide 11
4일차 5교시 · 실습 마무리
다음은 관리자 보고자료 초안
4일의 산출물을 결론이 먼저 오는 한 장 보고서로 묶습니다
✓
피라미드 원칙 — 결론 · 요청 먼저
✓
숫자마다 출처, 문장마다 사실 · 추정
✓
그림 2개 — 추세와 파레토
✓
검증 체크리스트와 5장 개요
가져갈 것
4_실행계획 시트와 위험 · 대응 표